典禮活動作業程序說明表
	D0301
項目名稱	典禮活動作業
承辦單位	學務處課指組
作業程序說明	一、典禮活動企劃： / （一）新生家長日及新鮮人成長營：五月底前預定活動主軸、經費預算、家長日時間及地點、工作時程管制表、全校及各系親師座談會。 / （二）校慶活動：與相關單位(公關中心、人事室)保持聯繫，了解頒獎奬項與流程，8月中前確認活動主軸與經費預算。 / （三）畢業典禮：業務承辦人員在上學期與畢聯會幹部保持聯繫，了解同學需求與構想，並給與協助，在2月底前確認活動主軸與經費預算。 / 二、召開籌備會 / （一）會前準備： / 1.活動計畫書 / 2.經費預算表 / 3.擬訂舉辦時間及地點 / 4.典禮程序 / 5.會議議程 / （二）後續作業： / 1.公告會議紀錄 / 2.辦理決議事項 / 3.畢業典禮辦理公開招標事宜 / 三、完成畢業典禮網頁建置 / 四、完成校園場布 / 五、典禮前一週召開工作說明會 / 六、典禮前一天完成會場場布及預演 / 七、實施典禮活動 / 八、成效檢討
控制重點	按期程完成任務
法令依據	無
使用表單	工作時程管制表

(D0301-1)校慶活動工作時程管制表
項次	執行工作內容	執行時間	完成日期	備註
1	確認頒獎奬項與流程、子活動與經費預算	8月中前		與公關中心保持聯繫
2	召開籌備會	9月初
3	工作說明會	校慶慶祝大會前一週
4	會場場布及預演	校慶慶祝大會前一天
5	校慶慶祝大會及相關活動	會議決議日期
6	成效檢討	校慶慶祝大會後一週

填表人：
(D0301-2)新生家長日及新鮮人工作時程管制表
項次	執行工作內容	執行時間	完成日期	備註
1	確認活動主軸與經費預算	5月底前
2	召開籌備會	7月底前
3	網頁建置	8月上旬
4	確定新生及寄邀卡	8月上旬
5	工作說明會	活動前一週
6	會場場布及預演	活動前一天
7	新生家長日及新鮮人成長營	會議決議日期
8	成效檢討	活動後一週

填表人：

(D0301-3)畢業典禮工作時程管制表
項次	執行工作內容	執行時間	完成日期	備註
1	確認畢聯會活動主軸與經費預算	2月底前		因師長會有修改意見，儘可能於12月前即提出企劃。
2	召開籌備會	3月底前
3	公開招標	4月底前		因採購金額不大，需考慮可能第2次招標時程。
4	畢業典禮網頁建置	5月上旬
5	校園場布	5月下旬
6	工作說明會	畢業典禮前一週
7	會場場布及預演	畢業典禮前一天
8	畢業典禮	會議決議日期
9	成效檢討	畢業典禮後一週

填表人：