國立彰化師範大學典禮活動
新生家長日及新鮮人成長營作業流程圖（D0301-1）
預定籌備會工作時程
1. 確認活動主軸、經費預算
2. 5月底前完成
召開籌備會議
校長、各院系主任
1. 確認家長日時間及地點
2. 準備資料：
1. 活動實施計劃書
2. 經費預算表
3. 新生＆家長日程序
4. 工作時程管制表
7月底前完成
確定新生及寄邀卡
業務承辦人
8月上旬完成
統計新生＆家長人數搭乘台鐵及高鐵人數
8月下旬完成
工作說明會
業務承辦人
活動前一週，請總總務、學務處、體育室等召開協調會。
活動採排
業務承辦人
活動前一天進行學務處、社團、廠商等採排。
新生家長日及新鮮人成長營
業務承辦人
成效檢討
活動後一週
8月上旬完成
1.全校師生動員歡迎新生。
2.校長率領一級主管與新生&家長於羽球館辦理親座談以雙向交流溝通。
3.分批進行新鮮人成長營活動
建置網頁完成
業務承辦人
國立彰化師範大學典禮活動
校慶活動作業流程圖（D0301-2）

與相關主管召開籌備會前會
1. 了解頒獎奬項與流程
2. 確認活動主軸、經費預算
3. 8月中前完成
召開籌備會議
業務承辦人
1. 確認校慶慶祝大會時間及地點
2. 準備資料：
1. 校慶活動計劃書
2. 校慶慶祝大會典禮程序
3. 經費預算表
4. 各單位分工表
3月底前完成
工作說明會
業務承辦人

校慶慶祝大會前一週
校慶大會預演
業務承辦人

校慶慶祝大會前一天
校慶慶祝大會
業務承辦人

成效檢討
校慶慶祝大後一週

國立彰化師範大學典禮活動
畢業典禮作業流程圖（D0301-3）

與畢聯會召開籌備會前會
1. 了解同學需求與構想
2. 確認活動主軸、經費預算
3. 2月底前完成
召開籌備會議
業務承辦人
1. 確認畢業典禮時間及地點
2. 準備資料：
1. 活動計劃書
2. 經費預算表
3. 畢業典禮程序
4. 工作時程管制表
3月底前完成
建置畢業網頁
業務承辦人
5月上旬完成
校園場佈
業務承辦人

5月下旬完成
工作說明會
業務承辦人

畢業典禮前一週
畢業典禮預演
業務承辦人

畢業典禮前一天
實施畢業典禮
業務承辦人

成效檢討
畢業典禮後一週